教育部高中職社區化推動方案

九十四年度竹苗區高中職社區化推動工作輔導暨諮詢會議

目        錄

一、教育部高中職社區化推動方案

九十四年度竹苗區高中職社區化推動工作輔導暨諮詢會議實施計畫‧‧‧‧‧ 	1

二、93學年（去年）度高中職社區化實地諮詢輔導結果‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 6

三、93年度（去年）諮詢輔導意見改善情形調查表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  	24

四、高中職社區化問題與建議彙整表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 	30

五、高中職社區化建構適性學習社區計畫經費獎補助要點‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 	33

六、特色發展專案研提主題‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧	41

七、「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金實施要點」

參考資料‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧	42

八、教育部中部辦公室95-96年度高中職社區化推動工作時程表（草案）‧‧	44

教育部高中職社區化推動方案

九十四年度竹苗區高中職社區化推動工作輔導暨諮詢會議實施計畫

- 依據：

教育部中部辦公室94年3月4日教中（三）字第0940503173號書函辦理。

貳、目的：

1.高中職社區化推動方案各項實務工作之輔導與諮詢。

2. 94會計年度高中職社區化資本門經費之核銷事宜輔導。

叁、辦理單位：

1.主辦單位：教育部中部辦公室

2.承辦單位：國立新竹高級商業職業學校（總召集學校）

肆、參加人員：（約80人）

1.教育部中部辦公室長官。

2.教育部中部辦公室駐區（新竹縣、新竹市、苗栗縣）督學。

3.新竹縣、新竹市、苗栗縣政府教育局代表各一人。

4.適性學習社區合作專案計畫實施輔導專家學者。

5.竹苗區參與「94學年度適性學習社區合作專案」之召集學校及核心學校，每校一至二人（教務主任或業務承辦組長）。

伍、辦理時間：

94年12月21日（週三）08:30～12:30。

陸、辦理地點：

1.地點：國立新竹高商和平樓四樓會議室。

2.交通路線圖：另附。

3.地址：新竹市東區學府路128號。

4.電話：Tel:(03)5722151#223、317  Fax:(03)5739221

柒、會議日程表如附件二。

(七)報名時間、方式及注意事項：另行文通知。

(八)各適性學習社區須於會議中提報工作執行進度與面臨之難題。

94年度竹苗區高中職社區化推動工作輔導暨諮詢會議

日 程 表

主辦單位:教育部中部辦公室

承辦單位:國立新竹高級商業職業學校

| 日期 | 時間 | 內 容 | 主持人 | 主講人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九十四年十二月二十一日（星期三） | 08:20 │ 08:40 | 報 到 | 新 竹 高 商 邱主任 國光 |  | 和平樓四樓會議室 |
|  | 08:40 │ 09:00 | 開 幕 式 | 教育部中部辦公室長官、 王校長 承先 |  |  |
|  | 09:00 │ 10:00 | 業務宣導 －英語科特色專案 執行經驗分享 | 王校長 承先 | 國立科學園區 實驗中學 鍾主任 興能 |  |
|  | 10:00 │ 10:10 | 茶 敘 | 新 竹 高 商 邱主任 國光 |  |  |
|  | 10:10 │ 11:30 | 竹苗區各合作專案 執行進度與面臨難題 報 告 | 教育部中部辦公室長官 | 竹市區：園區實驗高中 竹縣區：竹東高中 苗縣區：苗栗農工 |  |
|  | 11:30 │ 12:30 | 綜 合 座 談 閉 幕 式 | 教育部中部辦公室長官 |  |  |
|  | 12:30 │ | 午 餐 | 新 竹 高 商 邱主任 國光 |  |  |
| 會議主題：高中職社區化推動方案各項實務工作之輔導與諮詢暨94會計年度高中職社區化資本門經費之核銷事宜輔導。 |  |  |  |  |  |

94年度竹苗區高中職社區化推動工作輔導暨諮詢會議

參加學校一覽表

| 區別 | 編號 | 合 作 學 校 | 校數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 竹 市 區 | 17 | 國立新竹高工、國立新竹中學、國立新竹女中、國立新竹高商、 私立曙光女中、私立世界高中、私立光復中學、私立磐石中學、 新竹市立建功高中、新竹市立香山中學、新竹市立成德中學、 國立科學園區實驗中學。 | 12 校 |
| 新 竹 縣 區 | 18 | 國立竹北高中、國立竹東高中、國立關西高中、私立義民高中、 私立東泰高中、私立內思高工、私立忠信高中、私立仰德高中、 新竹縣立湖口高中。 | 9 校 |
| 苗 栗 區 | 19 | 國立苗栗農工、國立苗栗高中、國立大湖農工、國立苗栗特教、 國立竹南高中、國立苗栗高商、私立建臺高中、私立育民工家、 私立中興商工、私立君毅高中、私立大成高中、苗栗縣立興華高中 | 12 校 |

93學年度高中職社區化實地諮詢輔導結果

分區範圍：17新竹市區

一、社區地理範圍規劃、基礎網絡與經費運用

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 1.各校辦理研習次數過於密集，時間往往會重複，會影響到教師參加意願。 2.社區化獎助學金限新竹市國中畢業學生為申請獎學金依據，對於戶籍於新竹市就讀別縣市國中之學生及別縣市學生現就讀於本校之學生少了申請的機會。 | 1.新竹市對地區是否統整仍是本區關心、期盼的問題。 2.如何調整共同行事曆，以使能使各類研習有更多的老師與學生參與以免影響參加意願。 |
| 改善建議 | 是否可以擴大申請社區化獎助學金的範圍，讓戶籍於新竹市就讀別縣市國中之學生及別縣市學生現就讀於本校之學生有申請的機會。 | 1.本市雖非獲就近入學獎金核撥，但各校都自籌編列獎學金以鼓勵就近入學之學生。 2.網路平台希繼續建制充實內容。 3.本社區有12所合作學校，教育資源已相當均衡，是否需與新竹縣社區整合，宜再審慎評估。 4.均質指標建議逐年追蹤，以瞭解社區均衡、均質化進步情形。 5.社區未升學、未就業畢業生人數仍有8.17%，宜再探討其主要因素，以做為改善之依據。 |

二、適性課程改進

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 課程合作方面，各合作學校在時間、交通與師資等問題較難配合，實施上困難度較高。 | 1.課程區域合作之辦理前題以學生需求為最主要考量，並非為合作而合作。其中跨校開課是目前實施最多的方式，合作對象除社區內各高中職合作學校外，可考量結合社區資源，如業界專家、大專院校教授學者等。本區資源充沛，目前合作學校中有多校善用社區資源開設許多課程，可評估成效並作為他校辦理相關課程區域合作之參考。 2.辦理研習活動，建議以整體社區各適性學習系統來考量辦理，而非僅以學校本位觀點來考量，可避免重複辦理之問題。此外透過工作協調會訂定各類科每週共同研究時間，或統整聯課活動時間、期中與期末考試時間來做為辦理研習活動時間，以不影響正常教學實施為原則。 3.新竹高工在二、三年級課程中安排共同選修時間，新竹科學園區實驗中學每週安排4小時選修課程實施情況良好，係依學生之學習需求來開設相關課程，在校內師資無法符合學習需求時，即可運用課程區域合作方式開設課程。 4.新竹高中運用週六辦理資優學習系統學生研習活動，主題生動多元，吸引社區內資優系統學生、教師、家長與民眾踴躍參加，可作為其他系統或各社區辦理相關活動之參考。 |
| 改善建議 | 大部分由各校辦理各項的師生研習活動，性質上有重覆，若能由整個社區協調來分配各合作學校辦理項目及時間，分工合作來完成各項的課程合作或研習活動，才能發揮最大效能。 |  |

三、輔導網絡整合

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 1.各校的輔導人力有限，大部分只能針對該的學生做輔導。 2.各校辦理研習次數過於密集，時間往往會重複，會影響到教師參加意願。 3.通知太晚，以致計畫未能完善。 | 1.目前各校辦理的各項子計畫，仍以個別學校原有的輔導工作為主，真正屬於社區整合型計畫尚在起步階段，宜持續朝此方向努力。 2.社區化概念，輔導老師大多未能真正把握其精神，宜再加強互動與宣導。 |
| 改善建議 | 1.定期辦理社區內各合作學校的課程輔導、生活輔導及心理輔導的座談會，共同分亨經驗及作法，並鼓勵各校的行政人員及教師共同投入。 2.請主辦單位多做些高中職社區化相關宣導及研習活動，讓承辦高中職社區化之專責教師更了解如何辦理相關事項。 | 1.依據輔導網絡整合項目的三項指標： (1)校際合作輔導機制。 (2)學校與社區機構合作機制。 (3)社區學生休、退、轉學學生追蹤轉導機制，規劃整合型合作計畫，充分發揮社區化精神。 2.改變各校分別提計畫，再彙整之作業方式，宜先有整合概念，再由各校分工合作提計畫的方式或可解決目前難以突破的困境。 3.輔導網絡整合仍以個別學校辦理的輔導工作為主，加強規劃整合（跨校際及社區）方案，是今後可以繼續努力的方向。 |

分區範圍：18新竹縣區

一、社區地理範圍規劃、基礎網絡與經費運用

|  | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- |
| 執行困難 | 跨校開課教師的辛勞，建議給予適度敍獎。 |
| 改善建議 | 1.94年度特色發展計畫「利用資訊科技擴大學習成效」可充實硬體及教材研發項目與預算。 2.地理範圍建議與新竹市合併，更臻理想。 |

二、適性課程改進

|  | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- |
| 執行困難 | 1.學生跨校選修，因車程、排課與安全性考慮，目前有執行上的困難。 2.辦理研習、座談活動用心，唯社區化合作學校參與較少，仍有成長空間。 |
| 改善建議 | 1.建議召集學校事先調查合作學校開課需求，並協調學校與教師合作意願、盡量能資源分享，共創多贏。 2.學期前能先協調各校行事曆，以利合作學校辦理相關活動。 |

三、輔導網絡整合

|  | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- |
| 改善建議 | - 宜注意事前多方討論，並釐清各校需求，再從系統化結構化方面著手使所提計畫具可行性，及效益極大化。 |

分區範圍：19苗栗區

一、社區地理範圍規劃、基礎網絡與經費運用

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 19-01-A-推-他-1 苗栗區推動委員會運作實施計畫 社區委員參與相關會議出席率稍低。 | 加強協助聯繫，會議通知後可再電話邀請。 |
|  | 19-01-※-基-需-1 苗栗區教育需求評估實施計畫 社區化需求調查由教育部統籌辦理，93年度尚未開始作業。 | 轉請教育部即早規劃以利各校推動。 |
|  | 19-02-A-基-研-1定期辦理技職體系各項研討(習)活動合作計畫 1.各校辦理研習仍過多，原因乃為各校經常門與資本門比例過高，建議減少經常門並提高資本門或可解決問題。 2.各校活動互相參與的情形尚須加強，此乃肇因於辦理活動日期各校皆於月考日下午，實無法互相觀摩。 | 可研究依據95年公佈實施之新課程一併辦理。 |
|  | 19-04-A-基-生-1社區宣導 1.各校分工，但整合困難。 2.分派宣導責任區，有執行上的困難，各學校入學學生有重疊，造成競爭。 | 加強與國中聯繫，與訪問作招生宣導，並以社區聯合宣導，以減少重疊競爭之現象。 |
|  | 19-05-A-基-研-1特教知能研習計畫-情緒障礙 19-05-A-基-研-2特教知能研習計畫-聽障 因經費核撥與執行時間過於倉促，無法與合作學校將計劃作良好的溝通，以致執行時影響參與人數，降低執行成效。 | 1.身心障礙學生回歸主流教育，需各校配合，因此，協助各校教師充實特教專業知能相當重議，可列入社區畫重點。 2.特教IEP研習可先辦理，並規劃一系列特教學分研習協助教師成長。 |
|  | 19-06-A-基-庫-1苗栗區高中職資訊網站 本校建置網站所需之伺服器，因非原經費補助學校，所以伺服器暫建置於同仁家中，待有經費時再採購合適之伺服器。雖然屏科大來文告知可提供網站空間，但本網站採動態資料庫模組建置，無法靠直接上傳檔案就解決無電腦伺服器設備的問題。 |  |
| 改善建議 | 19-01-A-推-他-1 苗栗區推動委員會運作實施計畫 召集學校承辦業務比重高，建議提高召集學校經費分配比例，以利增添相關經費（例如委員出席費），落實推動委員會運作。 | 轉請教育部推動小組研議。 |
|  | 19-01-※-基-需-1 苗栗區教育需求評估實施計畫 1.建議主管機關委託專責單位設計更具信效度的問卷。 2.結合地方教育局力量，邀集社區國中輔導室人員參加問卷填寫說明會，以提高問卷填寫效度。 | 建議事項轉請教育部研議列入常態工作，並與國中結合辦理。 |
|  | 19-02-A-基-研-1定期辦理技職體系各項研討(習)活動合作計畫 1.調整經常門與資本門比例，可由各校計畫訂定時彈性調整之，配合計畫進行有效的研習。 2.彈性使用活動辦理時間，不限制於正式課程時間，以提高參與人數，增加互動對象。 | 請教育部於年度計畫時，技職課程研討活動增列研習經費。 |
|  | 19-04-A-基-生-1社區宣導 由社區化合作學校共同統一其社區高中職博覽會，統一對學生、家長作宣導。 另外，對家長的宣導，宜透過會議，定出一時程，或編列預算，由平面或多媒體宣導。 | 可透過村里民大會作為宣導重點。 請積極做好招生宣導工作，以減少招生不足之類科。 請追蹤調整類科後是否已改善招生不足之現象。 |
|  | 19-05-A-基-研-1特教知能研習計畫-情緒障礙 19-05-A-基-研-2特教知能研習計畫-聽障 1.於年度計劃開始前擬訂社區行事曆，並對學生、家長、及社區民眾進行宣導。 2.與校內、社區合作學校行事曆配合，克服人力參與及支援之困難。 3.擬訂長期之訓練目標，進行種子教師之專業培訓（初階、進階等）。 |  |
|  | 19-06-A-基-庫-1苗栗區高中職資訊網站 需持續更新本網站之內容，以期達到資訊公開、資源共享之目標。若主管教育機關若已專案補助各區之資訊網站建置學校經費，則苗栗區之社區化資訊網站，理應由該校負責；若主管教育機關尚未補助本區資訊網站建置經費，則建議以專款補助方式，提供本校在建置與維護社區化網站時所需的相關硬體設備。 | 各校設備除經費補助外，亦可透過校際合作分享軟體資源。 資源共享部分，請研討能積極推動。 就整體社區化推動工作表現良好，辦理積極，已見成效。 |

二、適性課程改進

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 19-01-B-課-合-1花藝設計課程實施計畫 1.社區化專題演講無材料經費支援講師示範及學員現場演練，使成效較無法彰顯。 2.因經費受限，參予教學教師多以專業線上之實際從業人員為主，未能有教師之專業培訓。 |  |
|  | 19-01-B-課-合-2寵物美容教學實施計畫 1.在苗栗市區尋求學有專精之寵物美容師不易，主要是授課時段與鐘點問題，造成美容師意願不高。 2.本課程授課時數目前為2小時，若遇實做課程，時間不易掌握。 3.評量方式目前多以紙筆測驗，無法有效測量出學生在實做方面之學習成效。 |  |
|  | 19-01-C-課-合-1 藝文推廣教育實施計畫 利用假日進行研習活動，人員安排上較為困難。 |  |
|  | 19-01-B-課-合-1 家用電器課程實施計畫 1.分組人數十五人要求過高。 2.辦理演講場地太小。 |  |
|  | 19-01-C-課-合-3 食品技術與實務教學實施計畫 1.本課程以外聘師資為主，但只能給付比照校內教師授課費400元/節，師資聘請不易。 2.資本門經費有限，只能改善及增添部分設備。 3.目前校訂選修課時數不多，不易安排社區化選修課程。 | 可於95年高職新課程實施後落實辦理。 |
|  | 19-01-D-指-他-1 特色發展計畫 1.原訂二年期計畫，核撥60萬元經費卻須於明年元月15日核銷完畢，將出現明年起無經費推動之窘境。 2.本專案計畫無法另聘研究助理以協助行政支援，需由學校科主任及老師兼職執行，工作負擔極大。 3.原300萬申請經費預算卻只核撥60萬，原計畫本意無法充分發揮，成效大打折扣，而經常門經費有限，人事及師資之聘任無法充分支應。 | 94年仍將補助，可提構思後續計畫執行。 |
|  | 19-01-B-課-合-1 酒類製造教學計畫 1.計畫規劃執行以18週計，而當計畫核准並撥款之後卻已經不到18週，造成部分執行經費剩餘。 2.因大湖於社區中較為偏遠，建議可以彈性利用假日辦理，可讓更多學生參與。 3.保險費項目應明確列出，避免用說明或備註，導致會計認列的問題。 4.實習材料費應有所彈性增加。 |  |
|  | 19-02-C-課-職-1氣壓概論與實習教學計畫 資本門費用被刪除部分後導致原計畫設備無法採購完成，已完成計畫更改呈報並完成採購事宜。 |  |
|  | 19-04-A-課-合-1各科教學研習教育計畫 校內外教學、輔導、資訊、行政的研習活動頗多致使各科教師、社區學校教師參與度欠佳。 |  |
|  | 19-04-C-課-研-1美術資優教育推廣計畫(全區) 為提高合作學校師長參與全區美術資優教學講座的出席率。參加時間上（路途與午餐）過於緊湊、時間太趕，可否應改為上午九點以後或下午二點以後。 |  |
|  | 19-04-C-課-研-2美術資優教育推廣計畫(校內) 辦理全區或校內講座時間安排上，各合作學校要有共同時段，讓師生均能獲得訊息與參加，高中職建議改為每月第四週。 |  |
|  | 19-05-A-課-合-1班際暨社區化體育教學計畫 1.因經費編列不足，造成執行上的困難。 2.時間安排不足，減少合作學校學生間互動機會。 3.在設計適性課程方面，本校多為身心障礙中、重度學生，在交通、課程時間銜接、及不同功能學生課程設計方面不利之條件下，要與合作學校共同完成適性課程之計畫實為不易。 |  |
|  | 19-05-C-課-合-1社區職場實習計畫 因經費編列不足，如：未編列學生往返交通費等，造成執行上的困難。 |  |
|  | 19-08-A-課-他-1國文課文改寫 實施時需考量學生，對於國語文程度不好的學生，造成頗大的壓力而心生排拒。 |  |
|  | 19-08-B-課-職-1創意週記比賽 學生運用電腦軟體編輯能力低，增加週記美編困難。 |  |
|  | 19-08-C-課-職-1校內教師研習 場次較多，時間頗為窘迫。 |  |
|  | 19-10-B-課-合-1餐飲推廣教育計畫 1.授課時數不足。 2.實習課所需之生鮮材料多且貴，耗材費稍嫌不足。 |  |
|  | 19-10-C-課-合-2電腦影像處理教學計畫 因原計畫者已離職，故無法做到與他規劃的課程一致。 |  |
|  | 19-11-C-課-合-1 中餐丙級證照考照輔導 19-11-B-課-合-2 西點烘焙研習 礙於設備及經費有限，只能讓少數人參加。 |  |
|  | 19-11-A-課-職-1藝術推廣活動 19-11-B-課-合-3飲料調酒研習 宣傳不夠普及，參與人員大多為本校師生及其家長。 | 可製作傳單，海報發送社區公民營機構張貼，或上網公告，夾報等多元方向廣為宣傳。 |
|  | 19-12-C-課-合-1 跨校選課-插畫設計 計劃時無法預知選課人數，選課開課變數多。 | 課程內容之規劃可詳加宣導，將解決選修人數不足而影響課程之開設 |
|  | 19-12-C-課-合-2 社區專家授課-基礎烹飪 社區專家授課變數多。 |  |
| 改善建議 | 19-01-C-課-合-1 藝文推廣教育實施計畫 1.設備需要專人保管，無法自由提供同學參觀。 2.本次研習方式著重於個別溝通，以小團體的方式進行活動，無法開放太多名額，以至於限制參與人數，無法讓更多同學受惠。 3.建議增加辦理場次，或是編排更多經費增加助理人員，共同進行活動。 4.除了美術類別以外，可以增加音樂類別的講座，共同提升學生藝術涵養。 |  |
|  | 19-01-B-課-合-1 家用電器課程實施計畫 1.各組人數已達最低分組標準，若有學生中途辦理休學或轉學，會造成人數不足，無法開班之現象。 2.建議可採跨科辦理，同職群或具有興趣之同學皆可加入，選修課程，以增加學生人數。 3.加強宣導。 4.本科並無大型工場或教室，可供演講場地(可同時容納二班同學上課)。 5.應利用校本部上課時間，利用行政大樓會議室，或中正堂擴大辦理，使更多同學參與聽講。但是如果須配合機器操作即示範教學，則場地規劃較為困難。 |  |
|  | 19-01-C-課-合-3 食品技術與實務教學實施計畫 1.建議外聘師資可比照外聘授課費支付，提高外聘師資參與意願。 2.建議本課程能持續辦理，並持續增加資本門補助金額，以利本計畫之持續推動。 |  |
|  | 19-01-D-指-他-1 特色發展計畫 1.建議明年仍應持續補助資本門及經常門經費方能繼續未來一年半計畫之執行。 2.建議提供聘請專案助理經費，以利計畫行政工作推動。 |  |
|  | 19-01-B-課-合-1 酒類製造教學計畫 1.計畫訂立時間應提早，核撥款項的時間自然提早，則計畫真正執行週期則會貼近於預計週期。 2.彈性使用活動辦理時間，不限制於正式課程時間，以提高參與人數，增加互動對象。 3.計畫中經常門的會計科目可否與學校會計單位使用的一致，避免產生認定上的問題。因為全區計畫彙整時，會將原會計科目的備註欄刪除，如此校內會計在認定時即使用該科目原有的認定範圍來進行，導致任列問題。 4.實習材料費可否給予彈性增加，因計劃中製酒的材料較貴，常不敷使用。 |  |
|  | 19-02-C-課-職-1氣壓概論與實習教學計畫 建議預定撥給的經費不要在資本門上做刪除，因為會造成設備機組採購不完整，而導致採購了而無成效或是無法完成採購，也容易造成各單位對於經費計畫的浮報。 |  |
|  | 19-04-A-課-合-1各科教學研習教育計畫 研習活動的舉辦時程，與舉辦規模，可提前並擴大化，使研習活動更充實。 | 相關校際合作開課與跨校可再積極推動。 |
|  | 19-04-C-課-研-1美術資優教育推廣計畫(全區) 1.研習活動可運用參觀的方式：如參觀縣內外陶藝廣場、木雕工作室、美術藝文展覽…..等。 2.辦理全區或校內講座時間安排上，各合作學校要有共同時段，讓師生均能獲得訊息與參加，高中職建議改為每月第四週。 3.目前只有合作學校老師參加，學生並無跨區性參加。 |  |
|  | 19-04-C-課-研-2美術資優教育推廣計畫(校內) 辦理全區或校內講座時間安排上，各合作學校要有共同時段，讓師生均能獲得訊息與參加，高中職建議改為每月第四週。 |  |
|  | 19-05-A-課-合-1班際暨社區化體育教學計畫 1.依計劃進行更周延可行的評估，增加預算編列。 2.增長合作學校互動的時間或增加互動的次數，以增加互動的機會。 3.在適性課程規劃上多採活動式或功能性之課程（如:體育活動、就業輔導等），以克服在交通、課程時間銜接、及不同功能學生之課程設計方面不利之條件。 |  |
|  | 19-05-C-課-合-1社區職場實習計畫 1.依計劃進行更周延可行的評估，增加預算編列。 2.邀請社區合作學校共同參與社區職場實習，以結合及運用社區資源。 |  |
|  | 19-08-A-課-他-1國文課文改寫 學生的語文程度，先採班內比賽，再擇優評比。 |  |
|  | 19-08-B-課-職-1創意週記比賽 電腦應用課程中加強美編內容，以提升設計能力。 |  |
|  | 19-08-C-課-職-1校內教師研習 配合教師專長可設計實作課程，以提高研習興趣。 |  |
|  | 19-10-B-課-合-1餐飲推廣教育計畫 建議就校內目前之資源進行評估，針對社區之需求多開設實用之推廣教育。 |  |
|  | 19-10-C-課-合-2電腦影像處理教學計畫 行政人員之間協調溝通不良，因本校第一次辦理社區化研習，故對執掌並未能相當地了解，應再行改善。 |  |
|  | 19-11-C-課-合-1 中餐丙級證照考照輔導 19-11-B-課-合-2 西點烘焙研習 增加專案計畫補助經費。 |  |
|  | 19-11-A-課-職-1藝術推廣活動 19-11-B-課-合-3飲料調酒研習 增加宣傳點，並藉由社區其他合作學校或社團協助推動，擴大參與。 |  |
|  | 19-12-C-課-合-1 跨校選課-插畫設計 社區化計畫建議應配合學校學年度辦理，較為理想。 | 政府公務預算已回歸年度制(1-12月)，經費欲以學年度方式辦理有跨年度必須辦理繁複的保留程度，因此無法配合。 |
|  | 19-12-C-課-合-2 社區專家授課-基礎烹飪 社區專家之授課身份如無教師資格於法不合，如欲覓得具教師資格之社區專家，頗不容易。 | 具專業證照或足資證明具有該領域專業技能之業界專家，可以聘請，以兼代課方式辦理。 |

三、輔導網絡整合

|  | 社區學校提報 | 輔導委員研提作法 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 | 19-01-A-輔-整-1 親職教育實施計畫 高職學生家長的社經地位普遍較低，加以高職學生的教育常年被忽視，所以家長出席親職教育活動的意願較低。 | 可納入校務，激勵學生累積成功經驗。 |
|  | 19-01-B-輔-建-1 強化心衛中心實施計畫 學生輔導工作網絡的重疊性相當高，導致教師及承辦人員疲於奔波，參與各項研習活動或會議。 | 可以學校發展需求擇要參加。 |
|  | 19-02-A-輔-整-1學生學習檔案追蹤計畫 1.預算通過與計畫執行時間過短，不利研習講師的排定。 2.推行學生學習檔案時，部分學生不能領悟其用意，非親身經歷而流於應付作業，除導師、生涯規劃教師協助外，宜使各相關任課教師能共同協助，融入其課程。 | 建議：於社區檢討協調會時檢討計畫執行時間的安排，避免倉促行事，另建議主管機關核定時間流程的合理性。 |
|  | 19-04-B-輔-整-1主題工作坊辦理計畫 九十三年下半年經費核定後，本社區內各校活動頻繁，影響參加意願，有待改善。 | 可依各校需求統整後，訂定各項計畫，以達簡化、聚焦的效果。 |
|  | 19-05-A-輔-整-1就業輔導計畫 1.依計劃進行可行性的評估，尋求校內人力支援。 2.成立工作小組，依計劃執行依執行成果進行成效評估，提出檢討改進方針。 3.邀請社區內合作學校共同參與就業輔導計畫，以增進合作學校學生之就業態度、知能及技能。 4.聘請專業清潔公司講師授課，增進學生之就業態度、知能及技能。 | 左列敘述非屬困難事項。 |
|  | 19-05-C -輔-整-2特殊學生個案輔導工作整合計畫 礙於時間及經費限制，無法針對每個認輔之個案進行研討。 |  |
|  | 19-06-B-輔-建-1 生命教育 三年級學生面臨升學，要另外安排生命教育實施時間頗為困難。 | 1.屬本校性生命教育活動，宜校內協調納入校務計畫。 2.屬社區合作性活動，宜加強各校協調，訂定可行性計畫，以落實社區化精神。 |
|  | 19-06-B-輔-建-2 親職教育講座暨親師懇談會 家長平時要上班，部份家長無法請假到校參加。 | 建議由校內暨社區檢應後，依共識規劃辦理。 |
|  | 19-08-C-輔-建-1 建置苗栗區輔導網絡 1.各校研習安排時間過於密集，以致研習參與人數過少。 2.本校教職員人數有限，大型輔導活動運作困難。 |  |
|  | 19-10-A-輔-整-1增廣教學計畫 少部份學生居住地點較為偏遠故無法完整、有系統的依課程規劃進行。 | 建議：社區內各校檢討後，協調辦理。 |
|  | 19-10-A-輔-整-2 學生輔導管教暨改過銷過實施要點之檢討改進 1.場地受限，無適當集合場地實施集會講座。 2.各處室提供工作機會太少改過銷過成效受限。 | 建議：校內行政檢討改進社區內協調後規劃。 |
|  | 19-11-C輔-整-1輔導智能研習 社區師長往往因時間撞期，無法參加。 | 建議：加強合作學校協商共同時段時間，並依需求作可行性之規劃。 |
| 改善建議 | 19-01-A-輔-整-1 親職教育實施計畫 給予出席家長之子弟敘獎以咨鼓勵。 建議補助經費或以加班費之方式給予班導師，逐一親自電話聯繫家長，邀請家長儘量撥冗出席親師座談會。 | 加強家長聯繫，宣導活動意義，誠懇邀請參加。 |
|  | 19-01-B-輔-建-1 強化心衛中心實施計畫 本校在青少年輔工作計畫中屬於高職中一區；在教訓輔三合一計畫中屬於北四區，建議統整簡化以社區化或行政區劃分。 | 列入檢討會建議案。 |
|  | 19-02-A-輔-整-1學生學習檔案追蹤計畫 1.計畫核定時間點應提早。 2.持續進行教師及家長的輔導研習，先提高教師認知，再藉由教師及家長對於學生產生影響。 |  |
|  | 19-04-B-輔-整-1主題工作坊辦理計畫 建議加開社區內協調會，協商活動內容及日期，避免衝突或重覆。 | 宜加強社區內計畫辦理學校之聯繫工作。 |
|  | 19-05-A-輔-整-1就業輔導計畫 1.在適性課程規劃上多採活動式或功能性之課程(如:體育活動、就業輔導等)，以克服在交通、課程時間銜接、及不同功能學生之課程設計方面不利之條件。 2.與校內、社區合作學校行事曆配合，排除人力參與及支援之困難。 3.依計劃進行更周延可行的評估，增加預算編列。 | 如左述以精益求精。 |
|  | 19-05-C -輔-整-2 特殊學生個案輔導工作整合計畫 1.依計劃進行更周延可行的評估，增加預算編列。 2.依個案之需要，不定期進行需求評估，必要時召開個案研討。 | 區分社區性與學校個別性之輔導工作，依需求進行「可行性」的計畫，以落實社區化精神。 |
|  | 19-06-B-輔-建-1 生命教育 建議請有特殊生命歷練之社會人士獻身說法，幫助學生體會生命之可貴，進而更尊重生命、珍愛生命。 |  |
|  | 19-06-B-輔-建-2 親職教育講座暨親師懇談會 建議舉辦時間改為假日，會有更多家長及社區人士參與。 |  |
|  | 19-08-C-輔-建-1 建置苗栗區輔導網絡 1.建議苗商建置的高中職社區化網頁，本網絡的網頁是連結而非上傳，以期長久經營。 2.每一個單元主題：各校是要資訊提供，還是活動報導需定位清楚。 3.增列「研習訊息」，使各校的研習活動時將時間錯開，讓更多的老師可以參加。 4.建立講師資料庫，將優秀的講師資料彙整於網頁上，供各校辦理研習聘請。或整理出：研習方式、講師資料、演講主題、學員反應或回饋單統計表等傳來本校。 |  |
|  | 19-10-A-輔-整-1增廣教學計畫 1.授課結束後應進行測驗以明確了解實施計畫之成效。 2.應建立評核制度以利下回執行相關計畫時之執行方針。 |  |
|  | 19-10-A-輔-整-2學生輔導管教暨改過銷過實施要點之檢討改進 1.資本門設備購置速度太慢，影響成效。 2.本校各處室應統整工作服務機會，提昇銷過比率。 |  |
|  | 19-11-C輔-整-1輔導智能研習 與其他合作學校協商可共同參與時間。 |  |

## 九十三年度（去年）諮詢輔導意見改善情形調查表

## 新竹市區

| 問題類別 | 問題與困難 | 諮詢輔導委員具體建議 | 社區目前改善情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 強化基礎網絡 | - 各校教師參加意願不高，難以提升讀書會功能。 - 負責老師課多，無法經常更新資料。 - 各校共同研習時段不容易設定 | 無 |  |
| 適性課程改進 | 無 | - 以社區化經費投入學校，學生選修課程之開設，進行增廣教學頗具成效。 - 開課前均進行調查工作，以學生需求為考量，建議可儘量滿足學生需求。 - 開課前均進行調查工作，以學生需求為考量，建議可儘量滿足學生需求。 - 開課前均進行調查工作，以學生需求為考量，建議可儘量滿足學生需求。 - 邀請企業界、專家以及交大博士班研究生蒞校開課，提供專業素養培育 - 除硬體展示環境之建置並將配合製作數位教材為其特色所在 - 建議亦可對社區國中小開放作為鄉土教學之用，以充分達成資源共享之目標 |  |
| 輔導網絡整合 | - 各校教師參加研習意願不高，難以發揮活動功效。 - 通知太晚，以致計畫未能完善。 | 無 |  |

## 九十三年度（去年）諮詢輔導意見改善情形調查表

## 新竹縣區

| 問題類別 | 問題與困難 | 諮詢輔導委員具體建議 | 社區目前改善情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 強化基礎網絡 | 無 | 無 |  |
| 適性課程改進 | - 教師及學生研習應予分開辦理 - 英文歌唱為團體競賽，社區參與不易。 - 聘請外籍教師缺乏可資參考的合格師資名單 | 無 |  |
| 輔導網絡整合 | 無 | - 他校教師參與較少. - 非屬輔導領域 - 非屬輔導領域 - 辦理方式宜再多元化 |  |

## 九十三年度（去年）諮詢輔導意見改善情形調查表

## 苗栗區

| 問題類別 | 問題與困難 | 諮詢輔導委員具體建議 | 社區目前改善情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 強化基礎網絡 | - 社區委員參與相關會議出席率稍低 - 社區化需求調查由教育部統籌辦理，93年度尚未開始作業 - 1.各校辦理研習仍過多，原因乃為各校經常門與資本門比例過高，建議減少經常門並提高資本門或可解決問題。 - 2.各校活動互相參與的情形尚須加強，此乃肇因於辦理活動日期各校皆於月考日下午，實無法互相觀摩。 - 各校分工，但整合困難‧ - 分派宣導責任區，有執行上的困難，各學校入學學生有重疊，造成競爭‧ - 因經費核撥與執行時間過於倉促，無法與合作學校將計劃作良好的溝通，以致執行時影響參與人數，降低執行成效。 - 因經費核撥與執行時間過於倉促，無法與合作學校將計劃作良好的溝通，以致執行時影響人數數，降低執行成效。本校建置網站所需之伺服器，因非原經費補助學校，所以伺服器暫建置於同仁家中，待有經費時再採購合適之伺服器 - 雖然屏科大來文告知可提供網站空間，但本網站採動態資料庫模組建置，無法靠直接上傳檔案就解決無電腦伺服器設備的問題。 | - 辦理規劃工作非常積極努力，功能健全 - 可加強委員間連絡，敦促委員準時出席參與委員會議 - 教育部相關作業建議能提早開始以利各校推動 - 因經費及時間關係若能再詳細規劃研習時間將會更為具體 - 校際同仁參與可再加強並配合新課程 - 研習辦理積極，可再擴大辦理 - 因社區範圍廣，學校分佈比較不均勻，可積極發展對國中與社區家長做宣導 - 請苗特能協助各校推動IEP教學計畫研習，以協助社區學校老師對身心障礙學生輔導教學之用 - 網站建構良好，值得肯定 |  |
| 適性課程改進 | - 社區化專題演講無材料經費支援講師示範及學員現場演練，使成效較無法彰顯。 - 因經費受限，參予教學教師多以專業線上之實際從業人員為主，未能有教師之專業培訓。 - 在苗栗市區尋求學有專精之寵物美容師不易，主要是授課時段與鐘點問題，造成美容師意願不高。 - 本課程授課時數目前為二小時，若遇實作課程，時間不易掌握。 - 評量方式目前多以紙筆測驗，無法有效測量出學生在實做方面之學習成效。 - 利用假日進行研習活動，人員安排上較為困難。 - 分組人數十五人要求過高。 - 辦理演講場地太小。 - 本課程以外聘師資為主，但只能給付比照校內教師授課費400元/節，師資聘請不易。 - 資本門經費有限，只能改善及增添部分設備。 - 目前校訂選修課時數不多，不易安排社區化選修課程。 - 原訂二年期計畫，核撥60萬元經費卻須於明年元月15日核銷完畢，將出現明年起無經費推動之窘境。 - 本專案計畫無法另聘研究助理以協助行政支援，需由學校科主任及老師兼職執行，工作負擔極大。 - 原300萬申請經費預算卻只核撥60萬，原計畫本意無法充分發揮，成效大打折扣，而經常門經費有限，人事及師資之聘任無法充分支應。 | - 與社區資源結合成效良好 - 開設課程符合學生需求 - 與創意課程無涉，應為結合社區資源開設之職業養成課程 - 95年新課程實施後可透過學校本位課程發展學校特色 - 外聘師資不易聘請時，可改由辦理研習活動，培訓現有教師具有該項職能。 - 建議主管機關補助經費使用期限應於發放前即明確訂定，俾使資源能充分有效運用 - 資本門搭配經常門使用於社區化計畫之推動佳 - 宣導得宜 - 社區民眾參與度高，並有回饋意見迴響 - 活動成果資料搜集完整並彙整成冊 - 惜社區合作學校參與率極低，建議思考較佳策略如何有效於社區廣為推動。 - 與社區機構結合發展方向良好 - 課程符合學生需求 - 原來學校例行性辦理工作，應回歸學校預算額度內辦理 - 設備購置係為轉型綜合高中之用，惟轉型計畫卻未獲得通過，若遲遲無法付諸實施，設備恐有閒置浪費之虞 - 建議有關學校轉型需求之設備購置，宜於取得全校共識並獲得通過後再進行 - 鐘點費發放應以一學分發放、22週為原則 - 對語文成就低落同學不吝為提昇學習興趣之極佳策略 - 合作學校師生能積極參與 - 全校實施恐造成師資調配不易，建議先進行評估工作 |  |
| 輔導網絡整合 | - 少部份學生居住地點較為偏遠故無法完整、有系統的依課程規劃進行。 - 場地受限，無適當集合場地實施集會講座。 - 各處室提供工作機會太少改過銷過成效受限。 - 學生休、退學後之行踪較不易掌握，有時學生和家長都無法取得聯絡。 - 社區師長往往因時間撞期，無法參加。 - 社區學校派員參加率不高，各校研習課程重疊。 | - 活動內容能融合輔導理念、學生需求，並重視親師合作機制，效果良好 - 宜鼓勵社區合作學校踴躍參與 - 能結合社區專業醫師統整社區需求，建立支援中心 - 計畫性辦理專題講座，有效提升各校輔導知能 - 從學習檔案的建立，引導學生自我探索、生涯規劃，激勵學生發展意願 - 可結合興華高中「推動建立學生學習檔案」及他校學習檔案，共同規劃社區共同性，兼顧學校特殊性繼續發展，以融入社區化精神 - 認真認輔、協助學生身心發展 - 宜融入社區化精神，結合社區輔導網絡提升效果暨參與面 - 將各項主題融入性推動，並能結合課程，效果良好 - 宜融入社區化精神結合社區學校就可行面共同規劃辦理，則可擴大參與面及成效 - 系統性建構生涯輔導工作，學生獲益良好 - 社區化精神需再增濃 - 宜依需求規劃並擴大參與面 - 重視推動流程，融入社區精神，且能符合學生需求務實性及效果性兼顧，殊為可貴 - 整合資訊，依據需求，融入社區化精神 - 態度認真，落實辦理，成效良好 - 宜邀請合作學校共同依需求性規劃以擴大參與面 - 辦理認真，落實 - 可與大湖農工之學習檔案追蹤計畫」結合，繼續發展 - 宜融入社區化精神擴大合作學校之參與 - 宜融入社區化精神，擴大合作學校之參與規劃整合共同之需求 |  |

高中職社區化問題與建議彙整表

94.11.02

一、基礎網絡

| 基礎網絡 |  |
| --- | --- |
| 問題內容 | 處理建議 |
| 1.本校設有兩間電腦教室，採固定IP共佔用90個 IP，加上市府所提供的班級電腦亦採固定IP，致 使校內可彈性使用的浮動IP不足 | 1.將兩間電腦教室全部改採虛擬IP，可大量減少對外IP的使用量，將空出的IP提供DHCP服務 |
| 2.校內的網路資源分散，除了有行政單位的校務行政系統，尚有人、會、總、社團、圖書館、電子資料庫等等子系統，加上網管所需的DNS、Mail Server、Web Server，在維護與管理上愈發不易。 | 2.系統及網路資源分散的問題，應規畫「校園整合性網路環境」，將各個伺服器、Web-based Service全部整合為單一入口、單一帳號、單一密碼的校園入口網站（School portal site）。 |
| 3.本校已完成光纖網路，預計於94年完成新建教學大樓、圖書館大樓、天文館、國際會議廳等工程，尚未規畫基礎網路。 | 3未來為推動資訊教育必須提供上網服務，每間教室擬採用固定網路節點供教師上課教學之用，另外提供無線網路讓學生也能夠行動式上網。 |
| 4.學生使用網路資源，未能加以管控。(不當網站，情色網…等)及教職及學生郵件，經常收到有毒附件，或廣告信件。 | 4.建議從新規劃網路架構，將不當網站過濾，郵件防毒，擋廣告信…納入防護機制，增加網路安全。 |
| 5.合作學習的網路實體為ADSL 下載及上行頻寬不足，於實施社區化遠距教學效果不彰。 | 5.加大網路頻寬。 |
| 6.本校逐年增班，班級數目、行政編制增有所成長，致使原有的網路設備漸感吃緊 | 6.以各行政處室為單位，自行編列預算充實資訊設 備；班級電腦部份可申請市府補助 |
| 7.網頁定期更新與維護，資料處理等經常門經費核銷不明確，不易執行。 | 7.資料處理建議以A4頁數為單位核銷。 |
| 8.活動成果多以照片為主，要呈現成果，建置技術能力不足。 | 8.建請辦理相關研習或有範例架構，使工作順利推動。 |
| 9.網路整合技術有困難 | 9.建議安排相關課程研習(如：網路安全，網路規劃、伺服器管理) |
| 10.網站內各版面之管理人數不足。 | 10.可另開網站建置會議進行人力分配加強管理。 |
| 11.業務承辦人員異動幅度過大，政策目標認知與執行經驗不足，造成業務執行困難。 | 11.宜落實校內經驗傳承。 |
| 12.各校宣傳不夠，難以改善瀏覽人數仍少之憾。 | 12.社區內各學校應加強網站之宣傳。 |
| 13.資訊的內容與社區結合度仍有待加強。 | 13.社區各合作學校應積極提供資料，並向社區內各單位積極聯繫。 |
| 14.社區資訊蒐集不易 | 14.可以問卷方式調查蒐集。 |
| 15.招生整合與宣導，因各校需求不同不易統合。 | 15.整合的部份：必要的事項可由主辦招生事務的學校來統籌；宣導的部份：各校依個別需求編計劃辦理。 |
| 16.學校社區地理位置交通問題，影響活動參與人數。 | 16.加強網路宣傳 |
| 17.各合作學辦理的研習活動總數多，礙於校內人員調度，很難全數派員參加。各校舉辦社區研習活動，參與人數不多，無形中浪費許多資源。 | 17.建議合作學校建立共同行事曆：協調各校段考期間，以讓最多教師能參加為原則，提高研習活動的成效。 |
| 18.各校辦理之教師研習，性質差異頗大，有時無法找到適當之人選指派參加。 | 18.性質差異較大之研習，可採由各校教師自由報名參加之方式，而非由校方指派。 |
| 19.學校教職員總人數偏低，不克派員參加部分研習活動。 | 19.依教師授課現狀派員參加研習。 |

2、適性課程改進

| 適性課程改進 |  |
| --- | --- |
| 問題內容 | 處理建議 |
| 1.跨校開課牽扯到兩校的教師排課問題，若原合作學校因故臨時無法調配教師配合跨校課程時，是否可以允許更改合作學校或調整課程。 | 1.在經費不變動的情況下，能夠變更合作學校，讓課程與經費能夠順利進行，也避免了合作學校間的困擾。 |
| 2.花蓮區地理範圍廣闊，交通來往費時，無法合作跨校選課。 | 2.盡量鼓勵教師跨校開課，讓學生留在原校上課的方式，減低學生的交通往來風險及儘量利用週六的時間進行跨校資源共享與修課。 |
| 3.台東地區因地理位置關係，造成部分山區學校與市區學校間，推動教育資源的交流與共享的困難。 | 3.以超越時空障礙之E-Learning網路學習平台，縮短城鄉差距。 |
| 4.社區內學校辦理學生相關研習，但因研習時間常為學生上課時間，致許多活動學生無法參予。 | 4.建議於學校社團時間，或擇假日、夜間或寒暑期間進行。 |
| 5.跨校選課會牽涉到學生的安全問題與學校管理方面的問題。 | 5.各校做好保險與交通接送事宜。 |
| 6.跨校開課，因公私立學生素質差異，造成老師上課初期無法適應。 | 6.於課前實施座談，以便了解學生基本能力。 |
| 7.課程銜接需作適當規劃，目前高三才上中餐丙級缺乏充分時間練習，考照困難。 | 7.高一：中餐丙級。高二：快餐。高三：米食、麵食。 |
| 8.課程合作計畫中必修課程不得列入，但部分必修課程時數不足以至難以聘到教師 | 8.課程合作應更符合社區化資源共享精神不應以經費支出為考量 |
| 9.部分學校在師資或硬體設施仍有不足。 | 9.鼓勵各校辦理課程區域合作，加強教際間交流。 |
| 10.課程規劃往往只有點狀，效果不大 | 10.適性課程應鼓勵各校開設成學年式或學程式的特色課程規劃 |
| 11.身障系統課程與其他系統課程間存在差異性，課程區域合作執行上有其困難性。 | 11.身障系統課程仍以本校為主，發文邀請社區內有需求的學生至本校學習。 |
| 12.在設計適性課程方面，本校多為身心障礙中、重度學生，在交通、課程銜接時間、課程銜接上及課程設計方面不利之條件下要與合作學校共同完成適性課程之計畫實為不易。 | 12.在適性課程規劃上多採活動式或功能性之課程（如:體育活動、就業輔導等）。 |

3.輔導網絡整合

| 輔導網絡整合 |  |
| --- | --- |
| 問題內容 | 處理建議 |
| 1.各校輔導處聯繫不易 | 1.各區開會時，能邀集輔導主任參加 |
| 2.特教知能稍弱，撫導特教學生，有力不從心之處。 | 2.各校需經驗交流。 |
| 3.社區學校研習活動同時間過於密集,教師參加研習困難。 | 3.期能將輔導研習的性質做統一規劃，以有限的人員辦有限的事為原則，性質相同者擇一辦理。且活動時間應協調各合作學校，避免過度集中。 |
| 4.各校因性質不同需求，辦理項目較無法統整 | 4.下學期相同屬性的研習活動可先提出評估跨校合辦可行性，減少資源浪費 |
| 5.目前社區化的輔導工作區分為「學生輔導工作」、「生命教育」、「生涯輔導」、「性別教育」、「生涯教育」、「社區化輔導網絡」等等，其中許多項目是輔導室以往就在執行的工作，現在每個分項都提出計畫爭取經費，附上成果報告與經費結算表等，實為增加輔導室之行政工作。 | 5.期能整合這些工作項目，由輔導室統一計畫年度各項工作，向單一窗口單位爭取經費，並於年終整合成果報告，向該單位繳交成果報告即可。 |
| 6.針對身心障礙學生各類評估工具及種子教師之培訓稍嫌不足（如:行為及職業方面之評估工具等），以致在輔導過程缺乏著力點。 | 6.鼓勵教師參與針對身心障學生各類評估工具之研究，並針對身心障學生各類評估工具之使用加強種子教師之培訓。 |

4、適性入學獎學金

| 適性入學獎學金 |  |
| --- | --- |
| 問題內容 | 處理建議 |
| 1.僅發給九十二學年度入學生，缺乏明確具體規劃且一國多制。 | 1.日後已無本獎學金，且教育規劃實不宜以金錢為誘因 |

5.其他

| 其他 |  |
| --- | --- |
| 問題內容 | 處理建議 |
| 1.高中職社區化應為全校共同投入參與才得以完成，然而業務多由教務處承接再依業務性質轉由校內各單位辦理，相關會議或研習亦多由高中職社區化業務承辦人參與，理念之溝通轉達及各處室業務配合相當不易。 | 1.建議就相關業務承辦人員辦理個別項目研討會議（例如基礎網絡或輔導網絡業務會議），以利理念之宣達建立與業務之推展，尤其於年度計畫開始研擬之前。 |
| 2.許多科目的作業均要求學生繳交電子檔，造成許多家中無電腦的同學必須到同學校或借用辦公室教師電腦來完成作業，甚至有少數同學會到網咖做作業，校外安全堪慮。 | 2.可以於午休期間每週開放一至二日提供學生做作業，並由班級資訊股長協助維護秩序。 |
| 3.在經常門及資本門有涉及共同分擔經費部分，此共同經費之「憑證號碼」是由各校會計部門自定，或是由主辦學校給分擔學校憑證號碼？ | 3.由各校會計部門協商決定 |

高中職社區化建構適性學習社區計畫經費獎補助要點

教育部93年5月3日台技（一）字第0930039815B號令發布

教育部94年3月7日台技（一）字第0940020057C號令修正發布

教育部94年11月8日台技（一）字第0940144498C號令修正發布

一、目的

教育部(以下簡稱本部)為建構合理之適性學習社區，建立社區資源共享模式，完備社區課程類型，提升社區教育品質，達成適性學習社區資源均質均衡之目標，特訂定本要點。

二、補助對象

高中職校包括高中、高職、綜合高中、完全中學高中部、特殊學校高中職部。

三、獎補助重點

        - 社區推動委員會運作需求計畫，包括：微調社區地理範圍計畫等。

        - 強化適性學習社區（以下簡稱社區）基礎網絡計畫，包括：社區教育需求評估計畫、社區教育資訊站建置（或維護）計畫、社區宣導工作計畫、社區聯繫窗口計畫、社區合作計畫執行成效檢討等。

        - 適性學習課程改進計畫，包括：轉型綜合高中計畫；課程區域合作計畫；新課程教材合作研發與教師研習計畫；類科整合、設備整合、合作利用與課程調整計畫及其他經各主管機關審定之計畫等。

        - 輔導網絡整合計畫，包括：輔導網絡建置計畫、輔導工作整合計畫，及其他經各主管教育行政機關審定之計畫等。

四、獎補助經費來源

- 本計畫經費由本部依年度預算額度，統籌分配各主管教育行政機關經常門及資

本門獎補助經費。

- 完全中學高中部資本門獎補助依本部補助縣（市）完全中學資本門經費作業原

則規定辦理。

五、獎補助基準及社區研提計畫要項

獎補助基準區分為社區基本補助、資源加強補助、績效獎助、特色發展補助四類，各類獎補助經費占年度預算額度百分比及社區研提計畫要項如下：

| 獎補助基準 | 占年度預算比例 | 社區研提計畫要項 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本補助 | 百分之二十 | 一、社區推動委員會運作需求計畫 二、社區基礎網絡計畫 三、社區基礎網絡計畫建置完善者，經各主管教育行政機關指定或審查通過或社區自行評估，研提下列計畫： 1.適性學習課程改進計畫，包括：轉型綜合高中計畫；課程區域合作計畫；新課程教材合作研發與教師研習計畫及類科整合、設備整合、合作利用與課程調整計畫等。 2.輔導網絡整合計畫，包括：輔導網絡建置計畫及輔導工作整合計畫等。 3.其他。 |
| 二、資源加強補助 | 百分之四十 | 一、適性學習課程改進計畫，包括：轉型綜合高中計畫；課程區域合作計畫；新課程教材合作研發與教師研習計畫及類科整合、設備整合、合作利用與課程調整計畫等。 二、輔導網絡整合計畫，包括：輔導網絡建置計畫及輔導工作整合計畫等。 三、其他經各主管教育行政機關指定或審查通過改善與社區化相關之改進工作計畫。 註：私立高中職校董事會財務不健全、學生日間部總人數未達三百人者，得不予補助。 |
| 三、績效獎助 | 百分之十五 | 一、適性學習課程改進計畫，包括：轉型綜合高中計畫；課程區域合作計畫；新課程教材合作研發與教師研習計畫及類科整合、設備整合、合作利 用與課程調整計畫等。 二、輔導網絡整合計畫，包括：輔導網絡建置計畫及輔導工作整合計畫等。 三、其他經各主管教育行政機關指定或審查通過與社區化有關之輔導工作計畫。 註：由各主管教育行政機關依社區執行成效，及對總召集學校、召集學校、核心學校、跨核心學校及協辦學校之特別獎助。 |
| 四、特色發展補助 | 百分之二十五 | 各主管教育行政機關指定發展與社區化相關之中程工作計畫。 |

六、計畫研提程序

- 各社區召集學校召開高中職社區化推動委員會，依年度核定金額、本補助要點之規定、社區資源現況及需求優先順序，分工提報計畫。

- 各核心學校依據高中職社區化推動委員會決議，召開會議調整計畫，並彙整計畫書及合作契約書，送召集學校彙整。

- 召集學校彙整各項計畫之年度計畫書、合作契約書，依據各該主管教育行政機關規定提報。但合作學校隸屬不同主管教育行政機關時，應事先徵得各主管教育行政機關之同意。

- 受補助社區應依主管教育行政機關審查意見提出修正計畫，陳報主管教育行政機關核定後，始得請領補助款。

七、計畫審查程序

- 臺北市政府教育局、高雄市政府教育局及本部中部辦公室應於本要點發布後一個月內，訂定審查原則及表冊經本部社區化指導委員會審核。

- 審查程序應包括書面審查、現場簡報與答詢，並訂定各類獎補助計畫之成效列管事項。

- 審查時，應邀請本部指導委員會委員及熟悉社區化之部外專家學者進行專案審查。

- 各項計畫審查作業應於當年3月31日前完成，審查結果報本部備查。

八、獎補助經費支用原則

(一) 經常門補助項目如下：依照本部補助及委辦經費核撥結報原則辦理

- 人事費：加班費。

- 業務費包括審查費、出席費、鐘點費、演講費、軟體設計（開發、維護）費、軟體授權費、稿費、差旅費、雜支、物品耗材費（1萬元以下）、資料蒐集費、印刷費、保險費（公務人員除外）等。

(二)經常門支給標準，除依相關規定外，本原則增訂標準如下：

1.加班費之報支依照本部補助及委辦經費核撥結報原則辦理。但機關學校年度經費編列之加班費不足以推動本案，得酌予編列加班費至95年度止。每月支領機關內及本案編列經費所合計之加班費支給標準，仍應依行政院91年9月3日院授人給字第0910043481號函訂頒之各機關員工加班費支給標準修正規定辦理。

2.旅運費依下列標準支給：

| 承辦人員差旅費 | 召集學校 每學期4萬元 | （跨）核心學校協辦學校 每學期2萬元 |
| --- | --- | --- |
|  | 其他合作學校每學期以不超過1萬元為原則。 |  |
| 跨校開課教師交通費 | 都會區每學期每人2千元，其他區每學期每人以不超過1萬元為原則。 |  |
| 專家學者差旅費 | 每學期每人1萬元 |  |
| 學生跨校選課交通補助 | 每學期每生以3千元計（含保險費） |  |

3.維護及耗材費每學期每生以5佰元計。

4.其他

- 人事費與業務費不得互相勻支。

- 隨車人員交通費，如學校租車或使用校車者均不得支領。

- 編寫教材屬教師備課工作一部分，不另支給編撰費。

- 維護及耗材費得支用業務所需之機具、器材、設備之維護及各項紙張材料耗損等非屬校內固定支出者，另教材如係教科書性質，不宜由本項經費支應，額外之補充教材得由此項下支應。

- 旅運費支用基準依國內出差旅費報支要點及相關規定辦理。

- 高中職校兼任、代課教師鐘點費，依中小學兼任代課及代理教師聘任辦法第九條第二項規定辦理。

- 高中職校開設預修課程者：大專校院教師至高中職校授課，課程內容如屬大專校院課程之延伸，其鐘點費比照大專校院授課鐘點標準支給，該費用原則上由高中職校支付。但大專校院教師在校外授課時數，仍應受原服務學校相關規定之限制。

(三)資本門補助項目如下：

1.社區基本補助及社區資源加強補助，以下列項目為主：

- 縮減數位落差之視聽、資訊、資料庫、教學相關設備及設施。

- 與教學相關之各項圖儀設備。

2.社區績效獎助及特色發展補助以辦理適性課程改進工作及輔導網絡整合所需增設或更新之教學設備及設施為主。

九、經費請領及核銷

- 主管教育行政機關需檢據報本部辦理撥款。

- 資本門經費應依規定於當年12月15日前辦理核銷；經常門經費得延至翌年2月15日前核銷。

- 受補助學校於計畫執行完畢後應逐案填寫「結案報告表」（如附件）一式三份；一份學校留存，一份送社區召集學校彙整，一份送主管教育行政機關備查。

十、督導及考核

（一）為評估各社區計畫執行成效，本部及各主管教育行政機關得委辦專案進行外部評估及管考。

（二）各主管教育行政機關應詳實考核所屬學校獎補助計畫執行進度及成效，並列入相關行政考核及督學視導項目。

（三）各社區接受補助之高中職校應確實配合執行下列工作，執行情形並納入年度行政考核︰

    - 各社區高中職校得配合本部及主管教育行政機關，按時填報各項列管及檢核表冊。

    - 各社區高中職校得配合本部資訊管理系統，建立相關資料庫，設置高中職校社區化網頁，並依本部規劃連結適當網路資源，進行建置、維護、及更新工作。

    - 本案經費應專款專用，不得移作他用，並應確實依照本部補助及委辦經費核撥結報作業要點，執行各項計畫經費支出及核銷，有不實者，補助款應予追繳，並依相關規定懲處。

十一、獎勵

- 執行本計畫績效優良之學校，其校長及相關承辦人員由各主管教育行政機關依權責逕予獎勵。

- 績效優良之主管教育行政機關，其相關承辦人員由本部函請予以敘獎。

教育部補助高中職社區化專案

結案報告表（一表限填一案）

| 活動內涵 類別 | □社區宣導活動 |  |  | □社區聯繫窗口 |  |  |  |  |  | □教育資訊站 |  | □教育需求評估 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □轉型綜合高中 |  |  | □課程區域合作 |  |  |  |  |  | □新課程教材合作研發 |  | □研討(習)活動 |  |
|  | □類科、設備整合 |  |  | □課程調整計畫 |  |  |  |  |  | □輔導網絡建置 |  | □輔導工作整合 |  |
|  | □其他 （請註明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動期間 | 年 月 日起至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主辦單位 |  |  |  |  | 協辦單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參與人數 (單位：人) | 校內教師 |  | 校外教師 |  |  |  | 校內學生 |  |  |  | 校外學生 |  | 社區民眾 |
| 預算總經費 | 新臺幣 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費來源 | 來源： |  |  |  |  |  |  |  |  | 額度： 元 |  |  |  |
|  | 來源： |  |  |  |  |  |  |  |  | 額度： 元 |  |  |  |
|  | 來源： |  |  |  |  |  |  |  |  | 額度： 元 |  |  |  |
|  | 來源： |  |  |  |  |  |  |  |  | 額度： 元 |  |  |  |
| 實際支出總額 | 新臺幣 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果摘要(word 14級 300字以內，並請附上三張4×6具日期之活動照片) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 | 單位 |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  | 電話 |  |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | 行動電話 |  |  |  |  | 傳真 |  |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

高中職社區化適性學習社區特色發展補助申請注意事項

教育部93年5月17日台技（一）字第0930061328號函發布

教育部94年3月7日台技（一）字第0940020110C號令修正發布

教育部94年11月11日台技（一）字第0940144515C號令修正發布

一、依據：高中職社區化建構適性學習社區推動工作計畫。

二、目的：鼓勵各適性學習社區（以下簡稱社區），統整社區教育資源，結合當地產業文化，發揮社區教育功能，積極發展社區特色。

三、補助重點：

（一）補助計畫項目，以社區合作辦理課程教材研發、創意教學活動、網際網路學習、適性輔導活動、社區轉學機制、文化產業結合、與大專校院或國中之垂直合作等相關項目等為優先考量。

（二）其他具社區特色發展之類科、課程或制度。

四、補助原則：

（一）補助對象為經主管教育行政機關（以下簡稱各主管機關）輔導並推薦或社區自行提出之專案計畫。

（二）每一專案計畫之經費補助上限為新臺幣500萬元，主管機關並應編列配合款。

（三）本案依會計年度核撥經費並辦理核結事宜，新年度之經費核撥應依上一年度執行成效辦理。

（四）本專案計畫應為中程計畫，執行時程以連續2個學年度為原則。

五、申請及審核作業程序：

（一）各社區得研提申請計畫書，並檢附相關資料1式5份，送主管機關進行初審。各主管機關得聘請專家學者，進行書面審查，必要時得邀請提案之社區列席說明。

（二）各主管機關應於當年度3月10日前，將通過初審之資料備齊1式5份，函報本部進行複審。由本部聘請專家學者進行審查，得邀請各主管機關列席說明。

（三）複審通過之專案計畫及經費額度，循行政程序辦理經費補助事宜。

六、計畫內容：各專案計畫書內容參考大綱如附件。

七、審核標準及權重：

（一）計畫目標符合政策，能展現社區特色：占30﹪。

（二）以社區合作方式辦理，能整合資源：占30﹪。

（三）計畫內容之完整性、可行性及發展性：占20﹪。

（四）經費運用妥當性及行政支援情形：占10﹪。

（五）計畫效益（包括影響之廣度與深度）及管考機制：占10﹪。

八、經費補助及核銷：

（一）本案經費補助之編列，以經常門經費不超過百分之三十五為原則，其餘列為資本門經費。

（二）計畫經核定後，由專案主辦學校，檢據報各主管機關辦理核撥事宜。

（三）本經費應專款專用，應依照本部補助及委辦經費核撥結報作業要點確實辦理。

（四）計畫執行期間，若有特殊情事，需變更計畫內容時，應專案報部說明並經本部同意，始得變更計畫內容。

九、各社區所報計畫經本部審核通過後，應將修正計畫書函送主管機關核備，副知本部。並將計畫書詳細內容，建置於該社區教育資訊站及高中職社區化資訊網。

十、各校運用本項補助款購置之設備，應以固定標記註明「教育部○○年度高中職社區

化建構適性學習社區特色發展專案補助計畫購置」字樣。

十一、補助成效考核：

（一）各專案應依年度辦理結報及提送計畫執行成果報告，並將執行成果公開上網。

（二）本部將依各專案計畫執行成果報告，聘請專家學者評選辦理績優之專案計畫。

（三）經審核為辦理績優之專案計畫，本部從優獎助，該等專案並負有進行全國性觀摩活動之責。

十二、本要點經核定後實施，如有未盡事宜悉依相關規定辦理。

附件：申請計畫內容（所報計畫書應包含封面，及計畫參考大綱如下）

- 計畫名稱 - 背景分析 - 計畫目標（發展重點項目） - 具體內容及配套措施（如課程教材研發、創意教學活動、網際網路學習、適性輔導活動、社區轉學機制、文化產業方案、與大專校院或國中之垂直合作及其他等） - 實施進度及分工（含成效管考機制） - 經費需求（經費需求表如下） 類別 (資本門 /經常門); 設備名稱(中/英文); 說明; 數量; 單價; 經費; 備註. 申請補助金額; 配合款金額. 柒、行政支援 捌、預期成效 玖、附錄 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。

特色發展專案研提主題

一、推動適性學習課程面向

(一)高中或高職新課程教材研發

(二)學校本位課程研發

(三)創意教學課程研發

(四)整合型教學資源中心

(五)大專預修制度試辦

(六)其他

二、資訊教育面向

(一)數位學習教材研發

(二)數位化創意教學

(三)遠距教學

(四)其他

三、適性輔導網絡面向

(一)社區輔導網絡整合

(二)社區休、轉學機制

(三)其他

四、文化教育面向

(一)文化藝術創意課程研發

(二)社區文化特色產業與教學整合

(三)族群文化教材研發

(四)其他

「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金實施要點」

參考資料：

- 本部92年11月2日台技（一）字第0920170046號令修正公布「教育部獎勵優秀國中畢業生就讀適性學習社區高中職獎學金實施要點」中規定：「本要點適用於九十二學年度以前入學之學生」；肇因原就近入學獎學金辦法實施後部分學校反映缺失有：名額過少、學生非因獎學金來選擇學校、核定各校名額無法事前知悉、無法依偏遠地區外流及招生不利因素核撥、少數私校納入學校董事會獎學金核發等，無法發揮其原規劃應有效益，另相關學者研究亦指出獎學金缺失包括：礙於經費有其上限，各校所能獲得分配名額不多，對整體就近入學率之提升恐助益甚微及「就近入學獎學金經費來源不穩定」和「就近入學獎學金不足」等因素，本部遂進行檢討並於92.10.31召開之高中職社區化指導委員會會議決議從93學年度一年級新生起停止發放在案；並由本部重新研擬配套措施。

- 本部93年8月11日召開之「落實全國高職教育發展會議分工協調會」中確立獎學金設立目標為「獎助教育資源欠缺、位置偏遠或交通不便、就學人口外流嚴重等地區優秀國中畢業生，就近升讀當地高級中等學校」，並依下列方向重新檢討：

（一）獎學金定義、目標及目的要更明確。

（二）基於經費限制因素，發放對象應酌予考量，以偏遠及弱勢地區為主，並在條文中敘明。

（三）研酌發放門檻限制及嚴格審查程序。

（四）以鼓勵優秀學生就近就讀為考量。

- 本案經本部多次召集會議研商討論，以94年1月11日部授教中（三）字第0940501038B號令發布「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金實施要點」並函知台灣省暨金馬地區公私立高級中等學校在案。

- 94年度上述獎學金核發地區為「本要點所稱「特定地區」係指台灣省暨金馬地區（不含台北市、高雄市），符合下列因素之一，並經本部核定之地區：1.教育資源嚴重欠缺。2.位置偏遠或交通位置不便，情形嚴重。3.就學人口外流嚴重。4.其他教育資源弱勢因素。」

- 鑒於在校生原核定有案就近入學獎學金需發放至畢業為止，94年度本項獎學金編列2800萬元，核定1400名（每人每學期1萬元正），並由本部中部辦公室編訂「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金審查原則」，以作為各校獎學分配指標及級分：指標包括「各校地理位置是否位於偏遠地區」（占60%）、「各校學生就學情形」（占30%）、「其他」（占10%），各項資料係由各高中職學校相關招生情形資料、地理位置等因素進行客觀考量。

- 本案從擬訂到公布實施要點，在本部及中部辦公室召開10餘次專家學者會議，另為合理公平分配受獎助學校及名額，委託台灣師範大學工教系協助進行電腦運算及統計工作，並於中部辦公室召開2次分配審查委員會議確定後公布，為了解各校反映意見及取得共識，使未來分配更精緻合理，本室已委託台灣師範大學於94年11月間辦理分區公聽會，聽取各校建言，妥覓財源，並進行修法工作，俾利未來本項獎學金之分配工作順利進行。

※ 各校辦理94年度本項獎學金核發作業應依本部上述要點確實執行。

教育部中部辦公室95-96年度高中職社區化推動工作時程表（草案）

94.11.18

| 編號 | 日期 | 工作項目 | 工作內容 | 分工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本室 | 總召集學校 | 召集學校 | 各合作學校 |
| 1. | 94.10.13-10.27 | 適性學習社區地理範圍協調會議 | 1.召集學校召開95年度適性學習社區地理範圍協調會議。 2.開會時邀集合作學校、駐區督學、學者專家、縣市政府教育局、國中及社區代表參加。 |  |  | ˇ | ˇ |
| 2. | 94.11.18 | 適性學習社區地理範圍協調暨審查會議 | 本室組成審查委員會（學者、高中職校長、行政機關代表）就95年度適性學習社區地理範圍進行協調暨審查。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3 | 94.11.18 | 修正獎學金要點專家會議 | 修正「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金要點」專家會議 | ˇ |  |  |  |
| 4. | 94.11.21-11.22 | 辦理分區諮詢輔導說明會議 | 辦理北（海山高工）、中（台中高工）、南（岡山農工）3區94學年度高中職社區化諮詢輔導說明會議 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 5. | 94.11.25前 | 校內說明與工作協調 | - 召開校內說明會 - 召開校內研討會 - 擬定校內辦理計畫項目及分工 |  |  |  | ˇ |
| 6. | 94.11.29前 | 合作學校工作協調 | - 召開社區內合作學校工作協調會議。 - 確認社區共同行事曆。 - 辦理工作項目社區共同審議。 |  |  | ˇ | ˇ |
| 7. | 94.11.30前 | 修正獎學金要點公聽會議 | 修正「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金要點」公聽會議 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | 94.12.15前 | 辦理94年度計畫經費核結工作（資本門） | 1.94年度計畫資本門經費辦理核銷完畢。 2.各合作學校填妥核結相關表件送所屬召集學校依特殊學校、高中及高職分別彙整後送所屬中心學校彙送本室。 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 9 | 94.12.20前 | 修正獎學金要點公布 | 修正「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金要點」公布 | ˇ |  |  |  |
| 10 | 94.12.15-12.25 | 諮詢輔導 | - 本部委託彰化師範大學至各適性學習社區進行95年度計畫撰寫與94年計畫成效諮詢輔導 - 社區合作專案、特色專案之撰擬 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 11 | 94.12.31 | 合作專案報室 | 召集學校將社區合作專案送總召集學校彙整後報室（1式5冊）。 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 12 | 95.1.10前 | 獎學金名額核定公布 | 「教育部均衡教育發展獎勵國中畢業生升學當地高中職獎學金要點」95年度核定學校名額公布 | ˇ |  |  |  |
| 13 | 95.1.12前 | 94年度成果審查、95年度合作專案審查 | - 辦理94年度合作專案、特色專案執行成果審查 - 辦理95年度合作專案審查 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 14 | 95.1.16-1.24前 | 合作專案修正工作坊 | - 總召集學校召集各適性學習社區95年度社區合作專案依審查委員意見進行修正。 - 特色專案之諮詢輔導 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 15 | 95.1.25 | 參加教育部高中職社區化第1次指導委員會 | 1.本年度經費分配。 2.各主管教育行政機關業務報告。 3.各委辦計畫小組工作報告。 | ˇ |  |  |  |
| 16 | 95.1.27前 | 合作專案修正後報室 | 修正後合作專案召集學校送總召集學校送本室（1式4冊、完整版光碟1片）。 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 17 | 95.2.15前 | 辦理94年度計畫經費核結工作（經常門） | 1.94年度計畫經常門經費辦理核銷完畢。 2.各合作學校填妥核結相關表件送所屬召集學校依特殊學校、高中及高職分別彙整後送所屬中心學校彙送本室。 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 18 | 95.2.23 | 辦理特色專案初審 | - 辦理95年度特色專案初審 - 擇優數件參加本部複選。 - 獲入選之特色專案依審查委員意見進行計畫修正。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 19 | 95.3.10前 | 修正後特色計畫報室 | 修正後特色計畫報室，並推薦最優數件參加本部複選。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 20 | 95.3.10 | 參加教育部高中職社區化第2次指導委員會 | 1.各適性學習社區諮詢輔導情形報告。 2.各委辦計畫小組工作報告。 3.各主管教育行政機關業務報告。 | ˇ |  |  |  |

備註：本表係依據本部公布高中職社區化推動工作計畫，預為規劃94.11-95.3高中職社區化推動工作時程表，表內時間、工作項目及工作內容如有增減異動，以本室實際公文內容為準。